МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

25. 10.2024 № 114

пгт Нагорск

|  |
| --- |
| **Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**  **в Нагорском районе в 2024 – 2025 учебном году** |

Во исполнение статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нагорского района в 2024 – 2025 учебном году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нагорском районе в 2024 – 2025 учебном году (далее – дорожная карта) согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для подготовки и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 – 2025 учебном году.
3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования Комышеву Е.П.

Начальник

Нагорского РУО Н.Н. Сысолятина

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом

начальника управления образования

администрации Нагорского района

от 25.10.2024 г. № 114

**Дорожная карта**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в Нагорском районе в 2024– 2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Результат исполнения** |
| **1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА-9 и ГИА -11 соответственно) в 2024 – 2025 учебном году** | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в Нагорском районе. | август 2024 года | РУО, ОО | Наличие аналитической и статистической информации о проведении ГИА по образовательным про граммам основного общего и среднего общего образования в Нагорском районе в 2024 году, использование ее в целях совершенствования ГИА в 2024 – 2025 учебном году. |
| 1.2. | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) о результатах государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2023 году и подготовке к проведению ГИА в 2024 году. | август 2024 года | РУО, ОО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам:  - проведение мониторинга трудоустройства;  - проведение с обучающимися консультаций по сдаваемым учебным предметам;  - организация психологической подготовки обучающихся, готовящихся к сдаче экзаменов;  - организация работы по информированию обучающихся и их родителей о порядке прохождения ГИА-9 и ГИА-11, сроках проведения. | сентябрь 2024 года  (при наличии) | РУО, ОО | Обеспечение получения обучающимися основного общего и среднего общего образования; повышение качества преподавания по общеобразовательным предметам. |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации для учителей-предметников. | В течение 2024 – 2025 гг. | РМК, ОО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2024 – 2025 учебном году в Нагорском районе | октябрь 2024 года  – март 2025 года | РУО, ОО | Обеспечение проведения ГИА в 2024 – 2025 учебном году в соответствии с законодательством. |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 4.1. | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11. | февраль - сентябрь 2025 года | ЦОКО, РУО, ОО | Финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2024 – 2025 учебном году. |
| ***5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА*** | | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к Г ИА -11 | апрель-май 2025 года | РУО, ОО |  |
| 5.2. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:  - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС  - членов ГЭК;   * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике | По отдельному графику | РУО, ОО | Повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по вопросам проведения ГИА. |
| 5.3 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11:  - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-11;  - членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов,  - ассистентов | По отдельному графику | РУО, ОО |
| 5.4. | Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА | По отдельному графику | РУО, ОО |  |
| **6. Организационно – технологическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 6.1. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС) и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 |  |  |  |
| 6.2. | Сведения о ОМС, образовательных организациях, выпускниках текущего года:  - для проведения ГИА -9;  - для проведения ГИА -11: | По графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) | РУО, ОО | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11.  Формирование РИС. |
| 6.3. | Внесение сведений об участниках экзаменов всех категорий, с указанием перечня выбранных для сдачи общеобразовательных предметов:  - для проведения ГИА-9;  - для проведения ГИА-11 | По графику ФЦТ | РУО, ОО |  |
| 6.4. | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий, для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По графику ФЦТ | РУО, ОО |  |
| 6.5. | Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидах ( далее участники ГИА с ОВЗ) | По графику ФЦТ | РУО, ОО |  |
| 6.6. | Внесение сведений об общественных наблюдателях | По графику ФЦТ | РУО, ОО |  |
| 6.7. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ:  - организация работы по информированию участников ГИА с ОВЗ и их родителей по порядке оформления и предоставления соответствующих документов:  - учет особенностей здоровья участников ГИА с ОВЗ при организации ППЭ и оборудования аудиторий в соответствии с рекомендациями психолог-медико- педагогической комиссии и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для участников ГИА с ОВЗ:  - проведение дополнительных инструктивные мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов государственных экзаменационных комиссий об особенностях организаций ГИА для участников ГИА с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития: | До 31 декабря 2024 года,  Декабрь 2024 года, февраль 2025 года.  По отдельному графику | РУО, ОО |  |
| 6.8. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:  - формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС;  - формирование комиссий по проведению итогового собеседования по русскому языку  - обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест к проведению итогового собеседования по русскому языку, в том числе создание условий для участников с ОВЗ. | по графику ФЦТ.  январь 2025  январь 2025 | РУО, ОО |  |
| 6.9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения)  - формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) по русскому языку в РИС;  - формирование комиссий по проведению итогового сочинения (изложения)  - обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условий для участников с ОВЗ | по графику ФЦТ  ноябрь 2024  декабрь 2025 | РУО, ОО |  |
| 6.10. | Формирование состава комиссий по проведению ГИА-11:  - апелляционной комиссии: | декабрь 2024 год | РУО, ОО |  |
| 6.11. | Формирование состава комиссий по проведению ГИА-9:  - апелляционной комиссии: | январь 2025 год | РУО, ОО |  |
| 6.12. | Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Март – июнь 2025 года,  Август-сентябрь 2025 года | РУО |  |
| 6.13. | Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции) | При приеме заявлений на аккредитацию | РУО |  |
| 6.14 | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии по отработке технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в ППЭ и сканирование полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ | по графику  Рособрнадзора | ОМС, ЦОКО, ППЭ |  |
| 6.15. | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов | по графику  Рособрнадзора | ОМС, ППЭ |  |
| 6.16. | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»). | по графику  Рособрнадзора | ЦОКО, ППЭ |  |
| 6.17. | Участие в региональных тренировочном мероприятии по отработке технологий передачи экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной ссети «Интернет» в ППЭ и сканирование полного комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ | по графику  Рособрнадзора | ЦОКО, ППЭ |  |
| 6.18. | Участие в региональном тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов | по графику  Рособрнадзора | ЦОКО, ППЭ |  |
| 6.19. | Подготовка к использованию актуальных технологий применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена: тренировочное мероприятие по отработке технологии 2.1. | по графику  Рособрнадзора | ЦОКО, ППЭ |  |
| 6.20. | Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | апрель 2025 | МОКО, ЦОКО, ОМС, ОО |  |
| **7. Информационное сопровождение ГИА** | | | | | |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности: |  |  |  |
| 7.1.1. | Проведение классных часов с обучающимися 9-х, 11-х классов по вопросам:  - порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;  - порядка проведения итогового сочинения (изложения),  - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11;  - порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций  - порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций | до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года, | ОО |  |
| 7.1.2. | Проведение родительских собраний по вопросам:  - порядка проведения итогового собеседования по русскому языку;  - порядка проведения итогового сочинения (изложения),  - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11;  - порядка проведения ГИА-9, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций  - порядка проведения ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций | до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года,  до 01 ноября 2024 года, | ОО |  |
| 7.1.3. | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация на официальных сайтах образовательных организаций | постоянно | ОО |  |
| 7.1.4. | Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9:  - о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку;  - о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9;  - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее  7 января 2025 г.  не позднее 1февраля 2025 г.  не позднее чем за месяц до начала проведения  ГИА-9  не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по русскому языку не позднее чем за месяц до основной даты проведения  ГИА-9 | ЦОКО, ОО |  |
| 7.1.5. | Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:  - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;  - о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ  - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)  не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ  не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов  не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)  не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов | ЦОКО, ОО |  |
| 7.1.6. | Оформление информационных стендов о проведении ГИА | до 1 ноября 2024 года | ОО |  |
|  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Организация сопровождения обучающихся 9-х и 11-х классов в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | ОО |  |
| 7.1.8. | Размещение информации об участии образовательных организаций во всероссийских акциях в СМИ и на сайтах ОМС и образовательных организаций | в течение года | ОМС, ОО |  |
| **8. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА** | | | | | |
| 8.1. | Осуществление мониторингов: |  |  |  |
| 8.1.1. | Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций:  - о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке его проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку;  - о сроках проведения ГИА-9, сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9;  - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;  - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях;  - о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ;  - о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | декабрь 2024 г.  январь 2025 г.  апрель 2025 г.  январь 2025 г.  апрель 2025 г.  ноябрь 2024 г.  февраль, май 2025 г.  апрель 2025 г.  ноябрь 2024 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ЦОКО, ОМС |  |
| 8.1.2. | Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в2024 – 2025 учебном году | январь, сентябрь 2025 г. | ЦОКО, по запросам ЦОКО – отделы образовательных округов МОКО, ИРО, ОМС |  |
| 8.1.3. | Выезды в образовательные организации специалистов ОМС, членов государственных экзаменационных комиссий для проверки готовности ППЭ | март – июнь 2025 г. | МОКО (отделы образовательных округов), ОМС |  |